内蒙古自治区艺术类高校美育研究中心

美育研究项目管理办法

第一章  总则

第一条 为贯彻落实中共中央、国务院印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》《内蒙古自治区全面加强和改进新时代学校美育工作行动计划（2021-2025年）》等文件精神，适应新时代教育发展要求，不断加强和深化美育研究，推动形成自治区学校美育工作新局面，特设立内蒙古自治区艺术类高校美育研究中心美育研究项目。

第二条 内蒙古自治区艺术类高校美育研究中心美育研究项目遵循公开、公平、公正的原则，采取宏观引导、自主申请、平等竞争、同行评审、择优支持的机制。

第三条 本项目立项数量视当年的实际申报情况确定，成果形式为系列学术论文、著作等，完成时限一般为2年。

第四条 内蒙古自治区艺术类高校美育研究中心美育研究项目学术委员会为本项目的最高管理机构；内蒙古艺术学院科研处为本项目的管理机构。

第二章 申报和评审

第五条 申请内蒙古自治区艺术类高校美育研究中心美育研究项目应具备以下条件：

1.遵守中华人民共和国宪法和法律；在区内外艺术类院校工作，具备独立开展研究和组织开展研究的能力，能够承担实质性研究工作；申请人所在单位设有科研管理职能部门，能够提供开展研究的必要条件并承诺信誉保证。

2.项目主持人同年度只能申报和承担一项研究项目，课题组成员最多只能同时参加两项。

第六条 项目的申报工作由中心部署，各高校负责组织本单位人员进行申报。

第七条 项目的审批原则：

1.项目的规划和选题，要积极适应国家人才培养目标及其发展性要求，围绕美育领域的重点及现实问题，突出理论实效，注重成果质量。

2.项目研究方向正确，任务和目标明确，论证充分有据，切实可行，经费预算合理，承担者具有按计划完成研究任务的科研能力。

3.重点考虑有美育研究基础的专业教师，研究目标明确者予以优先立项。

第八条 内蒙古自治区艺术类高校美育研究中心学术委员会负责申请项目的评审工作，本着择优资助的原则，以无记名投票的方式表决，最终审定并批准立项。

第三章 项目的管理

第九条 内蒙古自治区艺术类高校美育研究中心美育研究项目一经批准立项，项目负责人和项目组成员应根据申请书和项目批准部门的意见，严格履行。未经批准，不得随意更改。

第十条 本项目研究成果著作权归本中心和项目组共有。项目成果公开出版、内部刊物发表或向有关部门报告时，须在其显著位置注明“该项目由内蒙古自治区艺术类高校美育研究中心美育研究项目资助”字样，否则不予结项。

第十一条 一般项目资助经费2万元。项目负责人所在单位科研管理和财务部门对项目经费实施具体管理，按财务制度要求，对项目经费的预算、决算和开支情况进行审查。发现问题及时予以纠正。财务管理部门应妥善保存经费开支的账目和凭据，以备审计部门、上级财务部门检查、审查。

第十二条 项目完成后须及时向本中心提交项目总结报告，最终研究成果及获得社会评价等资料。中心组织专家对成果进行鉴定，合格后由中心统一颁发结项证书。

第十三条 由于特殊原因未能按时结项者，项目负责人应向中心提交项目延期申请及有关证明。

第十四条 凡有下列情形之一者，由中心撤销项目：

（一）项目实施情况表明，负责人不具备按原计划完成研究任务的条件和能力；

（二）未经批准擅自变更负责人、课题组成员或研究内容；

（三）第一次验收未能通过，经修改后重新验收，仍未能通过；

（四）剽窃他人研究成果；

（五）对研究成果的保密工作不到位，造成严重泄密；

（六）与批准的课题设计严重不符；

（七）逾期不提交延期申请，或延期到期仍不能完成；

（八）严重违反财务制度；

（九）其他原因。

撤销项目由所在单位财务部门对已做的工作、经费使用、已购置的设备仪器等情况进行核查，并提出处理意见，报中心备案执行。被撤销项目经费由中心追回。

附则

本办法解释权归内蒙古自治区艺术类高校美育研究中心，自发文之日起施行。